## Feuil1
Tâches | description | répartition | temps estimé | Statut Actuel
Tâche 1 | Réalisez un menu composé des choix suivants :​ Afficher les informations du personnage​ Accéder au contenu de l’inventaire​ Quitter​ ​ Conseil : Utilisez un switch case​ | Alexis | 1h | DONE
Tâches 2 | Créez une structure Personnage avec les attributs suivants :​ -Un nom​ -Une classe​ -Un niveau​ -Des points de vie maximum​ -Des points de vie actuels​ -Un inventaire​ ​ Vous allez devoir déduire les types de chaque attribut​ | Thomas | 15 min | DONE
Tâches 3 | Créez une fonction Init permettant d’initialiser un Personnage en utilisant la structure Personnage.​ Dans votre fonction Main, initialisez un Personnage p1 à l’aide de la fonction Init avec les valeurs suivantes :​ -Nom : votre nom​ -Classe: Elfe​ -Niveau : 1​ -Points de vie maximum : 100​ -Points de vie actuels : 40​ -Inventaire : 3 potions​ | Alexis | 15 min | DONE
Tâches 4 | Créez la fonction displayInfo qui permet d’afficher les informations du personnage en choisissant dans le menu « Afficher les informations du personnage ».​ | Thomas | 15 min | DONE
Tâches 5 | Créez la fonction accesInventory qui permet d’afficher dans un autre menu tous les items présents dans l’inventaire du personnage qui seront utilisables par la suite. Appeler la fonction accesInventory lors du choix « Accéder au contenu de l’inventaire » du menu.​ Conseil : Ne pas oublier le choix de retour vers le menu précédent​ | Alexis | 30 min | DONE
Tâches 6 | Créez une fonction takePot qui permet d’utiliser une potion dans l’inventaire. Vous pouvez l’utiliser dans le menu de « Accéder à l’inventaire ». Lorsque vous utilisez une potion, celle-ci se consomme (supprimer de l’inventaire) et vous regagnez 50 points de vie actuel. Puis affichez les points de vie actuel sur les points de vie max du personnage.​ Les points de vie actuels ne peuvent pas excéder les points de vie maximum​ | Thomas | 1 heure | DONE
Tâches 7 | Ajoutez un choix « Marchand » au menu. ​ Créer l’interface du marchand qui vend :​ 1 Potion de vie (gratuitement)​ Lorsqu’un item du marchand est choisi, il est ajouté à l’inventaire et vous devrez afficher le nom de l’item après l’achat.​ Astuce : Pour génériser votre code, vous pouvez créer des fonctions telles que addInventory et removeInventory pour gérer l’ajout et le retrait d’item de l’inventaire ​ | Alexis | 30 min | DONE
Tâches 8 | Créez une fonction dead qui vérifie si le joueur est à 0 point de vie actuel, si c’est le cas, il meurt puis il est ressuscité avec 50% de ses points de vie maximum.​ | Thomas | 15 min | DONE
Tâches 9 | Créez une fonction poisonPot qui inflige 10 points de vie de dégâts par seconde pendant 3s. A chaque seconde de dégâts, vous afficherez les points de vie actuels sur les points de vie maximum.​ Vous utiliserez la bibliothèque time pour delay les secondes de poison​ ​Ajoutez la Potion de poison dans le menu de vente du marchand. Même principe que la potion de vie, lorsqu’elle est choisie dans le marchand, elle est ajoutée à l’inventaire.​ | Alexis | 30 min | DONE
Tâches 10 | Ajoutez l’attribut skill à votre personnage qui prend une liste de sorts (string). Modifier votre fonction Init, puis vous ajouterez à votre personnage le sort de base « Coup de poing ».​ Créez maintenant une fonction spellBook qui permet d’ajouter le sort « Boule de feu » à votre liste de skill.​ Attention, un même sort ne peut être ajouté qu’en un seul exemplaire.​ Ajouter l’item « Livre de Sort : Boule de Feu » dans le menu de vente du marchand. A l’achat, il sera ajouté dans votre inventaire et vous pourrez l’utiliser via le menu « Accéder à l’inventaire ». Appelez la fonction spellBook lors de l’utilisation de « Livre de Sort : Boule de Feu ».​ | Thomas | 1 heure | DONE
Tâches 11 | Ajoutez un attribut à votre structure Personnage qui représentera l’argent du joueur. Donner au joueur 100 pièces d’or au départ.​ | Alexis | 15 min | DONE
Tâches 12 | Modifier votre marchand lorsque le joueur choisit les items suivants :​ « Potion de vie » : le joueur perd 3 pièces d’or​ « Potion de poison » : le joueur perd 6 pièces d’or​ « Livre de Sort : Boule de feu » : le joueur perd 25 pièces d’or​ Ajouter au menu de vente du marchand les items suivants :​ « Fourrure de Loup » : le joueur perd 4 pièces d’or​ « Peau de Troll » : le joueur perd 7 pièces d’or​ « Cuir de Sanglier » : le joueur perd 3 pièces d’or​ « Plume de Corbeau » : le joueur perd 1 pièce d’or​ Si le joueur choisit un item, il est ajouté à l’inventaire et le coût en pièce d’or est déduit de sa bourse d’argent.​ | Thomas | 1 heure | DONE
Tâches 13 | Ajouter au menu principal le choix « Forgeron ». Lorsque le joueur choisit « Forgeron », il doit arriver dans un autre menu à choix qui va lui proposer la liste d’équipements à fabriquer suivante :​ Chapeau de l’aventurier​ Tunique de l’aventurier​ Bottes de l’aventurier​ Si le joueur choisit un objet à fabriquer (et qu’il peut le fabriquer), il perd 5 pièces d’or puis l’équipement est ajouté à son inventaire.​ ​ Attention, la fabrication des équipements nécessite des ressources, il faudra pour :​ Chapeau de l’aventurier​ 1 Plume de Corbeau​ 1 Cuir de Sanglier​ Tunique de l’aventurier​ 2 Fourrure de loup​ 1 Peau de Troll​ Bottes de l’aventurier​ 1 Fourrure de loup​ 1 Cuir de Sanglier​ A la fabrication, les matériaux de fabrication sont supprimés de l’inventaire.​ ​ N’oubliez pas de personnaliser les messages d’erreur, par exemple, si le joueur n’a pas les ressources nécessaires ou si le joueur n’a pas l’argent nécessaire ou s’il n’a pas de place dans son inventaire etc.​ | Alexis | 2 heures | DONE
Tâches 14 | Créer une structure Equipment qui contient les attributs suivants :​ -Un équipement de tête​ -Un équipement pour le torse​ -Un équipement pour les pieds​ Ajouter à votre structure Personnage, un attribut équipement qui est basé sur la structure Equipment​ | Thomas | 15 min | DONE
Tâches 15 | Rendez utilisable les équipements fabriqués et ajoutez-les au bon emplacement dans votre Structure Equipement lorsqu'ils sont équipés. Les équipements équipés disparaissent de l’inventaire.​ ​ Modifier l’attribut points de vie maximum du personnage en fonction des équipements équipés :​ Si Chapeau de l’aventurier équipé : +10 points de vie maximum​ Si Tunique de l’aventurier équipé : +25 points de vie maximum​ Si Bottes de l’aventurier équipé : +15 points de vie maximum​ | Alexis | 1 heure | DONE
Tâches 16 | Vous allez créer un combat d’entrainement tour par tour entre le joueur et un monstre​ ​ Créer une nouvelle structure Monstre avec comme attribut :​ Un nom​ Des points de vie maximum​ Des points de vie actuels​ Des points d’attaque​ ​ Créer une fonction InitGoblin qui avec la structure monstre initiatialise les paramètres de base d’un gobelin d’entrainement :​ Son nom sera : Gobelin d’entrainement​ Ses points de vie maximum seront égaux à 40​ Ses points de vie actuels seront égaux à ses points de vie maximum​ Ses points d’attaque sont égaux à 5​ | Thomas | 15 min | DONE
Tâches 17 | Créer une fonction trainingFight qui va lancer un combat d’entrainement contre un monstre. Le système de combat sera tour par tour, c’est-à-dire que le joueur et le monstre vont jouer l’un après l’autre.​ Créer une variable qui permettra de savoir à quel tour de combat on se situe​ | Alexis & Thomas | 3 heures | DONE
Tâches 18 | Créer une fonction goblinPattern qui va utiliser un Gobelin d’entrainement créé par la fonction InitGoblin. Vous allez créer un pattern (schéma) de combat. Chaque tour de combat, le Gobelin inflige 100% de son attaque en dégâts au joueur. Tous les 3 tours (c’est-à-dire en fonction du tour de combat), il inflige 200% de son attaque en dégâts au lieu de 100%.​ ​ Vous afficherez le nom de l’attaquant, le nom de la personne attaquée ainsi que le montant de dégâts infligés.​ Ex : « Gobelin d’entrainement inflige à Personnage 5 de dégâts »​ ​ Puis vous afficherez les points de vie actuel sur les points de vie max de la personne attaquée. | Alexis & Thomas | 2 heures | DONE
Tâches 19 | Créer une fonction charTurn qui va simuler le tour de jeu du joueur.​ Créer l’interface de combat de l’utilisateur :​ Menu​ Attaquer​ Inventaire​ ​ Si le joueur choisit « Attaquer »​ Il utilise « Attaque basique », infligez aux points de vie de l’adversaire 5 dégâts.​ Vous afficherez, le nom de l'attaque utilisée, les dégâts infligés puis les points de vie restants de l’adversaire. Puis c’est au tour du monstre de jouer.​ ​ Si le joueur choisit « Inventaire »​ Afficher la liste des objets présents dans l’inventaire, si l’utilisateur choisit l’un d’eux, il est utilisé et son effet s’applique. Puis c’est au tour du monstre de jouer.​ ​ N’oubliez pas d’afficher tout ce qui est réalisé.​ Ex : « Personnage inflige 5 dégâts à Gobelin d’entrainement »​ Ex : « Gobelin d’entrainement » « PV : 35 / 40 »​ Ex : « Vous utilisez Potion de soin »​ Etc…​ | Alexis & Thomas | 1 heure | DONE
Tâches 20 | Continuez la fonction trainingFight, appelez l’une après l’autre les fonctions charTurn et goblinPattern.​ ​ Au début de chaque tour, afficher le tour de jeu​ ​ Ajouter au menu une option « Entrainement » pour appeler trainingFight​ ​ N’oubliez pas, si les points de vie du monstre ou du joueur tombent à 0 ou moins, le combat est terminé. Le joueur est alors renvoyé au menu de départ.​ | Alexis & Thomas | 1 heure | DONE
Optionnel 1 | Créer une fonction charCreation qui permet à l’utilisateur de créer par lui-même un personnage à l’aide de la fonction Init :​ Permettre à l’utilisateur de choisir son nom :​ Uniquement des lettres​ Qu’importe la façon d’écrire le nom est modifié pour :​ Commencer par une majuscule​ Le reste en minuscule​ Permettre à l’utilisateur de choisir sa classe parmi : Humain, Elfe et Nain​ En fonction de sa classe, il aura :​ 100 points de vie maximum pour les Humains​ 80 points de vie maximum pour les Elfes​ 120 points de vie maximum pour les Nains​ Points de vie actuels de départ = 50% des points de vie maximum​ Niveau de départ est de 1​ Sort : Coup de Poing | Alexis | 1 heure | DONE
Optionnel 2.1 | Créez une fonction qui empêche le joueur d’avoir plus de 10 items dans son inventaire. Faites un check avec cette fonction lors de l’ajout d’un item | Thomas | 30 min | DONE
Optionnel 2.2 | Créez une fonction upgradeInventorySlot qui lorsqu’elle est utilisée augmente la capacité maximale de l’inventaire du joueur de +10. Attention, le joueur peut utiliser une augmentation de l’inventaire seulement 3 fois ! ​ ​ Ajoutez dans le marchand un objet « Augmentation d’inventaire » pour 30 pièces d’or. ​ | Alexis | 1 heure | DONE
Optionnel 3 | Ajoutez un attribut à votre structure Personnage | Thomas | 15 min | DONE
Optionnel 4 | Ajouter un système d’expérience qui donne des points d’expérience propre à chaque monstre au joueur à la fin d’un combat. Vous pouvez ajouter des attributs Expérience actuelle et Expérience max qui lorsque l’expérience maximum est atteinte fait augmenter le niveau du joueur.​ ​ Attention à compter l’excès d’expérience pour le prochain niveau.​ Vous pouvez également augmenter le nombre d’expérience nécessaire à chaque niveau passé.​ | Alexis | 1 heure | DONE
Optionnel 5.1 | Permettre à l'utilisateur pour pouvoir utiliser des sorts durant le combat qui infligent des dégâts à l'adversaire.​ ​ Coup de poing : 8 dégâts​ Boule de feu : 18 dégâts​ | Thomas | 1 heure | DONE
Optionnel 5.2 | Ajoutez un système de mana avec un attribut mana et mana max au Personnage.​ Les sorts « Coup de poing » et « Boule de feu » consomment du mana.​ Réduisez le mana du personnage à leur utilisation et rendez impossible leur utilisation si le mana est insuffisant.​ ​ Vous pouvez ajouter une potion de mana à l’image de la potion de vie au marchand afin de regagner du mana.​ | Alexis | 30 min | DONE